ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / HECHO DEL PRÍNCIPE / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO

[L]a Sala realizará el estudio desde la óptica de la teoría del hecho del príncipe, al tiempo que descartará el análisis del caso a partir de la teoría de la imprevisión ya que, en esta precisa causal de ruptura, los hechos que la originan no pueden tener origen en la actividad de la administración, habida cuenta de que, por definición, deben de ser ajenos a la voluntad de las partes. […] [A]l no haberse acreditado un supuesto de ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud […], la Sala modificará la Sentencia de 23 de febrero de 2012 y negará las pretensiones segunda, tercera y cuarta de la demanda presentada por el Consorcio Sanitas. Con relación al posible incumplimiento del municipio de Santiago de Cali de la obligación establecida en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, consistente en reajustar, de mutuo acuerdo con su co-contratante, el valor per-cápita a ser pagado por usuario por mes, la Sala considera lo que a continuación se expone: […] al estar probado que la composición etárea de los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali y sus beneficiarios a ser atendidos por el Consorcio Sanitas varió durante la ejecución del contrato, se tiene que una de las condiciones suspensivas de la obligación contenida en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 acaeció y, en los términos del artículo 1536 del Código Civil, nació en cabeza de las partes la referida obligación, consistente en reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo.  Está acreditado que el Consorcio Sanitas solicitó al municipio de Santiago de Cali reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo en dos oportunidades. Igualmente, según se afirmó en la demanda presentada por el Consorcio Sanitas, el municipio de Santiago de Cali nunca cumplió su obligación, negación indefinida que no fue desvirtuada por la entidad demandada. Por lo anterior, la Sala concluye que el municipio de Santiago de Cali incumplió su obligación consistente en reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo, y así lo declarará en la Sentencia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1536

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los supuestos que se deben cumplir para que se configure el hecho del príncipe, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2003, rad. 14577, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

[E]l incumplimiento contractual de una entidad pública constituye una de las fuentes de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuyo fundamento, en palabras de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En este punto, resulta pertinente hacer una breve referencia a los conceptos de teoría de las obligaciones de exactitud de la prestación y de incumplimiento contractual, para lo cual se debe acudir, necesariamente, al título XIV del Código Civil, donde se disciplina, en extenso, cómo deben ejecutarse las prestaciones de un determinado contrato. […] Como se extrae de las normas en cita, el deudor de una relación contractual debe satisfacer el interés del acreedor mediante la ejecución de la prestación debida, ejecución que deberá realizar al tenor de lo establecido en la fuente de la obligación. En esta situación se entenderá que el deudor ha cumplido. Por el contrario, si la prestación o bien no se ejecuta, o se ejecuta tardíamente, o de manera incompleta, imperfecta, inadecuada o defectuosa, se hablará de incumplimiento.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1626 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1627

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad contractual del Estado, cita: Corte Constitucional, sentencia C-333 del primero de agosto de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, rad. 8163, C. P. Juan de Dios Montes Hernández.

DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL

Esta Corporación se ha encargado de precisar que la responsabilidad contractual por incumplimiento se diferencia de la figura del equilibrio económico del contrato, porque “la finalidad de esta última no es otra que la de mantener, a lo largo del tiempo, las condiciones económicas, técnicas y financieras existentes al momento de la presentación de la oferta o de la celebración del contrato, según sea el caso, todo con el fin, a su turno, de preservar la equivalencia convenida, considerada y acordada entre las partes del contrato respecto de sus correspondientes, mutuas y recíprocas prestaciones (…)”. En ese mismo sentido, la jurisprudencia ha precisado que el incumplimiento no es una causal de ruptura del equilibrio económico de los contratos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia existente entre el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de febrero de 2013, rad. 24996; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 20524; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, rad. 30571; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2014, rad. 24169; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 29214; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de julio de 2014, rad. 33831; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 6 de mayo de 2015, rad. 31837; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2015, rad. 53154; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 29 de enero de 2016, rad. 38449 y; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, rad. 46297.

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[D]ado que, con frecuencia, los demandantes confunden y entremezclan los conceptos de responsabilidad contractual por incumplimiento y ruptura del equilibrio económico del contrato, y con el fin de “garantizar la efectividad del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia y en virtud del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial”, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que, en cada caso, corresponde al juez de conocimiento auscultar los hechos y pretensiones de la demanda, con el fin de establecer si lo que se alega es una declaratoria de incumplimiento contractual, una declaratoria de ruptura del equilibrio económico del contrato, o ambas.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad que tiene el juez para determinar si lo que se busca es una declaratoria de incumplimiento contractual o una declaratoria de ruptura del equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, rad. 30571; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 20524; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2015, rad. 53154; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 29 de enero de 2016, rad. 38449; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, rad. 46297.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 76001-33-31-000-2004-02584-01(48438)

Actor: CONSORCIO SANITAS

Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – DIRECCIÓN DEL RECURSO HUMANO – UNIDAD DE SALUD LABORAL

Referencia:	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: controversias contractuales – ruptura del equilibrio económico del contrato – teoría del hecho del príncipe – teoría de la imprevisión – incumplimiento contractual.

Síntesis: Un municipio celebró con un consorcio un contrato de prestación de servicios de salud para la atención de distintos servidores públicos del municipio y sus beneficiarios. En la demanda se solicita declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud, como consecuencia de la disminución de la población a ser atendida y de la modificación de su composición etárea, y condenar al municipio a reconocer “mayores valores mensuales”, debidamente actualizados. Igualmente, se solicita liquidar judicialmente el contrato.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por la parte demandada en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca el 23 de febrero de 2012, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recursos de apelación – 1.5. Trámite relevante de segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta por el Consorcio Sanitas el 5 de agosto de 2004, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, y se dirigió en contra del municipio de Santiago de Cali –Dirección del Recurso Humano – Unidad de Salud Laboral (municipio de Santiago de Cali). El Consorcio Sanitas solicitó: (1) declarar la ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud, como consecuencia de la disminución de la población a ser atendida y de la modificación de su composición etárea; (2) condenar al municipio de Santiago de Cali a restablecer, debidamente actualizado, el equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 y; (3) liquidar judicialmente el referido contrato. Para ello, solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):

“2.1 La liquidación definitiva del Contrato de Prestación de Servicios de Salud de 29 de mayo de 2.001, celebrado entre el MUNICIPIO y el CONSORCIO, en los términos de los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1.993, de manera que se cierre definitivamente el ciclo de compromisos entre las partes, ya que la administración municipal no accedió a hacerlo frente a las reiteradas peticiones que sobre el particular le formuló el referido CONSORCIO.

2.2 El reconocimiento y pago, como parte de dicha liquidación, de la cantidad de doscientos cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos ($253.942.298), correspondiente a la suma aritmética de los mayores valores mensuales que resultan de aplicar el reajuste que debió pactarse sobre la capitación mensual, multiplicado por el número de usuarios efectivamente cubiertos en el respectivo período, a título de restablecimiento del equilibrio económico financiero del Contrato de Prestación de Servicios de Salud de 29 de mayo de 2.001, como consecuencia de la modificación efectivamente registrada en la composición etárea, según se pactó expresamente en el Parágrafo I de la Cláusula Cuarta, suma que se calcula y comprueba en el Acápite relacionado con los fundamentos económicos de las pretensiones.

2.3 La condena al MUNICIPIO a reconocer y pagar al CONSORCIO la suma que resulte de aplicar el Índice de Precios al Consumidor IPC certificado por el Dane, a cada uno de los componentes del monto de que trata el numeral precedente, según el mes de su respectiva causación, entre julio de 2.001 y la fecha en que se profiera la sentencia que ponga fin al proceso, con el fin de mantener el poder adquisitivo del dinero, en cumplimiento del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, suma que para el treinta (30) de junio del presente año de 2.004, ascendía a cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos cincuenta y siete pesos ($48.428.257), según se calcula y se demuestra también en el mismo Acápite de fundamentos económicos.

2.4 La orden de dar cumplimiento a la Sentencia conforme a los artículos 176 y subsiguientes del mismo Código Contencioso Administrativo”.

2. En el escrito de demanda, la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

3.	1) Con el fin de “asegurar la prestación de los servicios de salud a empleados públicos, pensionados y jubilados [del municipio de Santiago de Cali] (…) y a los trabajadores oficiales amparados en la convención colectiva vigente (…) y sobre la base de que el municipio se encontraba en un proceso de ajuste fiscal que imponía acometer una reforma administrativa que redujera considerablemente la planta de empleados públicos y trabajadores oficiales, circunstancia de la cual se derivaría un cambio tanto en el número de usuarios de los mencionados servicios como en la composición etárea de la población cubierta, cuyos alcances y efectos no podían preverse de antemano”,  la Unidad de Salud Laboral de la Dirección del Recurso Humano del municipio de Santiago de Cali “resolvió contratar directamente la prestación de los referidos servicios de salud con el Consorcio, integrado por Colsanitas, Clínica y Farmasanitas, asociación que lo venía haciendo hasta entonces”.

4.	2) El 29 de mayo de 2001, el municipio de Santiago de Cali y el Consorcio Sanitas celebraron un contrato de prestación de servicios de salud, “con término de ejecución entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del mismo año (…). Según el numeral 1 de la cláusula segunda, denominada obligaciones del contratista, la población inicial por atender era de diecisiete mil trescientos cincuenta (17.350) usuarios”.

5.	3) El valor del contrato era “el resultante de multiplicar el número de usuarios inscritos por la Unidad de Salud Laboral (…) por un valor fijo ‘per capita’ de ochenta y tres mil ochocientos treinta y nueve pesos ($83.839), por persona, por mes, multiplicado por el término de duración del contrato, en mes o fracción de mes”. En cuanto a la forma de pago, en la demanda se afirmó que “el municipio de Santiago de Cali (…) pagaría al contratista el valor del contrato, de la siguiente forma: a) la suma (…) que resultara de multiplicar el número de usuarios inscritos, por el valor fijo ‘per capita’ pactado, por persona mes, previa presentación de la factura correspondiente al periodo por atender”.

6.	4) Para la fecha de celebración del contrato, “la reforma administrativa proyectada por el municipio no se había llevado a cabo, de manera que, si bien se preveía una reducción en el número de usuarios de los servicios de salud objeto de aquel y una modificación en su composición etárea (sexo y edad), se desconocía la magnitud que podrían tener uno y otro eventos (…) [y] resultaba imposible para las partes prever y cuantificar los efectos en el valor del contrato de eventuales variaciones en la cantidad y características de la población por atender”. Por esta razón, se indicó, las partes incluyeron la siguiente estipulación en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 (se trascribe):

“En caso de que los usuarios del contrato disminuyan en más del veinticinco por ciento (25%) o si la composición etárea de los mismos sufre modificación, el valor de la capitación establecidos por usuarios mes, será reajustado de mutuo acuerdo entre las partes contractuales”.

7.	5) El 4 de enero de 2002, el Consorcio Sanitas solicitó al municipio de Santiago de Cali “ordenar el restablecimiento económico” del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, con base en las siguientes consideraciones:

(1) A 30 de noviembre de 2001, el Consorcio acumulaba pérdidas por un valor de $3.904.646.275,oo.

(2) Los ingresos generados por la ejecución del contrato no eran suficientes para cubrir la utilidad del Consorcio y “los costos que demanda[ba] la prestación de los correspondientes servicios de salud”.

(3) Como resultado de “la aplicación de la reforma administrativa proyectada por el municipio”, debía “haberse dado cumplimiento al parágrafo I de la cláusula cuarta” del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, lo cual no ocurrió.

(4) Dada la proximidad de la desvinculación de personal, la utilización de los servicios incrementó considerablemente.

8.	6) A la fecha de presentación de la demanda, el municipio de Santiago de Cali se “ha[bía] abstenido de llevar a cabo la liquidación del contrato”.

9.	7) En la demanda se incluyó la siguiente tabla explicativa de los valores reclamados por el Consorcio Sanitas (se trascribe):

| Mes | 07 2.001 | 08 2.001 | 09 2.001 | 10 2.001 | 11 2.001 | 12 2.001 | 01 2.002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mayor Valor Capitación $ (A) | 59 | 120 | 89 | 2.974 | 4.248 | 4.459 | 7.124 |
| Población Amparada (B) | 17.381 | 17.391 | 17.408 | 13.970 | 13.565 | 13.545 | 12.593 |
| Total $ (A)x(B) | 1.025.479 | 2.086.920 | 1.549.312 | 41.546.780 | 57.624.120 | 60.397.155 | 89.712.532 |

1.2. Posición de la parte demandada

10. El 1 de agosto de 2005, el municipio de Santiago de Cali contestó la demanda. Además de manifestar que no se había configurado un supuesto de ruptura de la ecuación financiera del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, propuso las excepciones que denominó “caducidad de la acción” y “cobro de lo no debido”.

1.3. Sentencia de primera instancia

11. El 23 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca profirió Sentencia de primera instancia. Antes que nada, el Tribunal rechazó la excepción de caducidad propuesta por el municipio de Santiago de Cali. En este punto señaló que, si bien la demanda fue presentada más de 2 años después de vencidos los plazos cuatrimestral y bimestral para realizar la liquidación bilateral o unilateral del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 –5 de agosto de 2004–, el Consorcio Sanitas presentó una solicitud de conciliación extrajudicial el 26 de junio de 2003, la cual, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, suspendió el término de caducidad hasta el 12 de agosto de 2003 –1 mes y 16 días–. Así las cosas, concluyó que la acción se interpuso oportunamente.

12. Posteriormente, se refirió a las pruebas aportadas y practicadas, e interpretó el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 (se trascribe):

“Se puede observar, acudiendo al método de interpretación literal, que los factores por los que se reajustaría el valor de la capitación por usuario establecida son: 1- que los usuarios del contrato disminuyan en un 25% respecto al número inicial, y 2-que la composición etaria de los mismos sufra alguna modificación, sin establecer su proporción. Igualmente, se observa que no hay necesidad de concomitancia de las causas referidas (…)”.

13. Hecho lo anterior, el Tribunal entró a determinar si se encontraba acreditada la ruptura del equilibrio económico alegada en la demanda. Consideró que “se dio el supuesto de variación en la composición etárea durante los meses de ejecución contractual”, razón por la cual estimó que “en el presente caso se alteró el equilibrio económico por el ‘hecho’ de que la entidad hizo caso omiso a la estipulación acordada en el mismo contrato, la de ajustar el valor de la capitación por usuario de darse los dos supuestos indicados arriba”.

14. Puntualizó que (se trascribe):

“En cierta medida, el Ente Territorial tiene algo de razón al argumentar que los hechos y las razones por las cuales se exige el restablecimiento del equilibrio financiero eran previsibles por el contratista. De hecho, tan cierta era la situación de imprevisión que de común acuerdo se estableció dentro del Contrato el parágrafo I de la cláusula CUARTA, disposición arriba explicada, para mitigar los efectos de la misma (su teleología). La previsibilidad de las situaciones futuras dentro de la ejecución de un contrato, no es óbice para determinar que no se pueda haber dado un desequilibrio”.

15. Al tener por acreditada la ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, el Tribunal sostuvo que “e[ra] menester corregir el valor de la capitación de cada mes, (…) liquidándolo en sede judicial”. En este punto, acogió los “mayores valores” calculados en la demanda por el Consorcio Sanitas –párrafo 9–, con excepción de aquellos correspondientes al mes de enero de 2002, “dado que para este periodo las partes elevaron acta de transacción”.

16. Por último, declaró liquidado judicialmente el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, e incluyó como saldo a favor del Consorcio Sanitas la suma de $164.211.765,oo.

17. En la parte resolutiva de la Sentencia de primera instancia se dispuso lo siguiente (se trascribe):

“PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas la excepciones de cobro de lo no debido y caducidad de la acción.

SEGUNDO: DECLÁRESE liquidado el Contrato de prestación de servicios de salud de fecha 29 de mayo de 2001 suscrito entre el Municipio de SANTIAGO DE CALI y el CONSORCIO SANITAS,

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa, CONDÉNESE al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI a reconocer y pagar el valor de ciento sesenta y cuatro millones doscientos once mil setecientos sesenta y cinco pesos ($164.211.765) al CONSORCIO SANITAS para cerrar definitivamente el ciclo de compromisos entre las partes. A la suma se le actualizará de conformidad con el índice de precios al consumidor de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: APLÍQUESE a la suma anterior los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: NIÉGUESE el reconocimiento del valor del mes de enero, por haber sido este objeto de transacción.

SEXTO: En firme la presente providencia, procédase al Archivo del expediente”.

1.4. Recursos de apelación

18. El 19 de abril de 2012, el municipio de Santiago de Cali presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia de 23 de febrero de 2012. Señaló que en el presente caso no existió ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, ya que en el texto del contrato mismo se previó que el número de usuarios inscritos por la Unidad de Salud Laboral era variable, y porque la “reforma administrativa” adelantada por el municipio “fue de amplio conocimiento” desde el momento de celebración del negocio jurídico.

19. El 19 de abril de 2012, el Consorcio Sanitas presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia de 23 de febrero de 2012. En el escrito de apelación solicitó modificar la Sentencia de primera instancia, en el sentido de reconocérsele, además de los $164.211.765,oo ya incluidos en la decisión de primera instancia, $89.712.532,oo “por concepto del restablecimiento del equilibrio contractual causado por la disminución sustancial y el cambio en la composición etaria de la población cubierta por los servicios de salud contratados por el municipio de Cali con las actoras (…) en lo que corresponde al mes de enero de 2002”. En ese sentido, rechazó que, por haberse suscrito un contrato de transacción entre las partes el 20 de febrero de 2002, el Tribunal negara el reconocimiento de los “mayores valores” correspondientes al mes de enero de 2002.

1.5. Trámite relevante de segunda instancia

20. El 9 de abril de 2014, el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto sobre el proceso. El Ministerio Público solicitó revocar la decisión de primera instancia, por no encontrar acreditados “los presupuestos para que en la liquidación judicial del contrato en estudio [fuera] reconocida la compensación por restablecimiento del equilibrio económico del contrato a favor del contratista”.

2.- CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Objeto del litigio – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Sobre la condena en costas

2.1. Objeto del litigio

21. A partir de los motivos de los recursos de apelación interpuestos por las partes, deberá la Sala establecer, en primer lugar, si el Tribunal erró al considerar que en el presente caso se produjo la ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001. Posteriormente, corresponderá a la Sala determinar si hay lugar a modificar la Sentencia de 23 de febrero de 2012, en el sentido de reconocer al Consorcio Sanitas alguna suma de dinero adicional por los servicios prestados en enero de 2002 a los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali y a sus beneficiarios.

2.2. Análisis sustantivo

22. La Sentencia de primera instancia será modificada y, en su lugar: (1) se declarará que el municipio de Santiago de Cali incumplió el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, al no reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo; (2) se condenará al municipio de Santiago de Cali a pagar al Consorcio Sanitas la suma de $371.070.553,91; (3) se declarará liquidado judicialmente el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 y; (4) se negarán las demás pretensiones de la demanda.

23. Esta decisión será adoptada porque: (1) no se evidenció la ocurrencia de un supuesto de ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001; (2) está probado que el municipio de Santiago de Cali incumplió el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, al no reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo; (3) no hay lugar a reconocer “mayores valores mensuales” al Consorcio Sanitas por los servicios prestados en enero de 2002 a los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali y a sus beneficiarios y; (4) no se acreditó la existencia de obligaciones pendientes por cumplir de cada una de las partes respecto de su contraparte.

24. La Sala se referirá primero a la diferencia entre el incumplimiento contractual y la ruptura de la ecuación contractual, así como a la configuración de uno u otro fenómeno en el caso concreto. Posteriormente, se pronunciará sobre la improcedencia de reconocer “mayores valores mensuales” al Consorcio Sanitas por los servicios prestados en enero de 2002 a los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali y a sus beneficiarios. Por último, declarará liquidado judicialmente el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001.

A.- Diferencia entre incumplimiento contractual y ruptura de la ecuación contractual y configuración de uno u otro fenómeno en el caso concreto

25. Para el Consorcio Sanitas, los hechos que produjeron la ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, fueron la disminución de la población a ser atendida en virtud del negocio jurídico y la modificación de su composición etárea, como consecuencia de la “reforma administrativa” efectuada por la entidad demandada. Según indicó en el acápite de fundamentos de derecho de su demanda (se trascribe):

“La reducción en el número de usuarios de los servicios por encima del veinticinco por ciento (25%) y las modificaciones en la composición etárea, sin considerar proporción alguna, estipuladas expresamente como motivo de compensación adicional de reajuste de la capitación, pueden configurar, a la luz de la jurisprudencia y la doctrina, bien eventos constitutivos de la institución jurídica del hecho del príncipe, si se toma en consideración que la reforma administrativa y la consiguiente desvinculación del personal, con sus correspondientes efectos, se originó en determinaciones de la administración contratante, totalmente ajenas a la responsabilidad y diligencia del CONTRATISTA, de obligatorio cumplimiento, y que agravaron las condiciones de ejecución del CONTRATO, o bien circunstancias enmarcadas en la teoría de la imprevisión, que, aunque derivadas de actos administrativos, sus efectos eran ciertamente imprevisibles, y, por consiguiente, imposibles de cuantificar en forma anticipada por cualquiera de las partes”.

26. El municipio de Santiago de Cali se opuso a la declaratoria de ruptura del equilibrio económico del contrato, para lo cual sostuvo, en los fundamentos de derecho de la contestación de la demanda, que la “reforma administrativa” a ser adelantada por la entidad, así como la correspondiente disminución de la población a ser atendida en virtud del negocio jurídico y la modificación de su composición etárea, eran situaciones conocidas desde la suscripción del contrato, por lo que no cumplían con la condición de ser hechos imprevisibles que pudieran romper la ecuación contractual.

27. Al proferir la Sentencia de primera instancia, el Tribunal consideró que el equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2009 se rompió, en la medida en que el municipio de Santiago de Cali incumplió la obligación establecida en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato, consistente en reajustar, de mutuo acuerdo con su co-contratante, el valor per-cápita a ser pagado por usuario por mes.

28. La Sala considera que el Tribunal erró al establecer que la ecuación contractual se rompió como consecuencia de un incumplimiento del municipio de Santiago de Cali, puesto que confundió dos fenómenos jurídicos distintos, como lo son el incumplimiento contractual y la ruptura de la ecuación contractual.

29. En efecto, el incumplimiento contractual de una entidad pública constituye una de las fuentes de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuyo fundamento, en palabras de la Corte Constitucional  y del Consejo de Estado, se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

30. En este punto, resulta pertinente hacer una breve referencia a los conceptos de teoría de las obligaciones de exactitud de la prestación y de incumplimiento contractual, para lo cual se debe acudir, necesariamente, al título XIV del Código Civil, donde se disciplina, en extenso, cómo deben ejecutarse las prestaciones de un determinado contrato. Los artículos 1626 y 1627 de esta codificación establecen lo siguiente:

“Artículo 1626. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.

“Artículo 1627. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes (…)”.

31. Como se extrae de las normas en cita, el deudor de una relación contractual debe satisfacer el interés del acreedor mediante la ejecución de la prestación debida, ejecución que deberá realizar al tenor de lo establecido en la fuente de la obligación. En esta situación se entenderá que el deudor ha cumplido. Por el contrario, si la prestación o bien no se ejecuta, o se ejecuta tardíamente, o de manera incompleta, imperfecta, inadecuada o defectuosa, se hablará de incumplimiento.

32. Esta Corporación se ha encargado de precisar que la responsabilidad contractual por incumplimiento se diferencia de la figura del equilibrio económico del contrato, porque “la finalidad de esta última no es otra que la de mantener, a lo largo del tiempo, las condiciones económicas, técnicas y financieras existentes al momento de la presentación de la oferta o de la celebración del contrato, según sea el caso, todo con el fin, a su turno, de preservar la equivalencia convenida, considerada y acordada entre las partes del contrato respecto de sus correspondientes, mutuas y recíprocas prestaciones (…)”. En ese mismo sentido, la jurisprudencia ha precisado que el incumplimiento no es una causal de ruptura del equilibrio económico de los contratos.

33. Igualmente, dado que, con frecuencia, los demandantes confunden y entremezclan los conceptos de responsabilidad contractual por incumplimiento y ruptura del equilibrio económico del contrato, y con el fin de “garantizar la efectividad del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia y en virtud del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial”, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que, en cada caso, corresponde al juez de conocimiento auscultar los hechos y pretensiones de la demanda, con el fin de establecer si lo que se alega es una declaratoria de incumplimiento contractual, una declaratoria de ruptura del equilibrio económico del contrato, o ambas.

34. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca no podía declarar que el equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 se rompió como consecuencia de un incumplimiento del municipio de Santiago de Cali, puesto que el incumplimiento contractual y la ruptura del equilibrio económico del contrato son dos fenómenos jurídicos distintos, y el incumplimiento no es un supuesto de ruptura de la ecuación contractual.

35. Así las cosas, dadas las particularidades del caso, al estar probado que la composición etárea de los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali y sus beneficiarios a ser atendidos por el Consorcio Sanitas varió durante la ejecución del contrato como consecuencia de la “reforma administrativa” realizada por la entidad, y sin perder de vista la  estipulación contractual prevista en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, la Sala verificará, por separado, (1) si la ecuación contractual del referido negocio jurídico se rompió y (2) si la entidad demandada incumplió el contrato.

36. En lo que tiene que ver con la supuesta ruptura del equilibrio económico del contrato, comoquiera que los hechos que darían lugar a su configuración –“reforma administrativa” del municipio de Santiago de Cali– tuvieron origen en la actividad de esta entidad en su condición de autoridad pública, la Sala realizará el estudio desde la óptica de la teoría del hecho del príncipe, al tiempo que descartará el análisis del caso a partir de la teoría de la imprevisión ya que, en esta precisa causal de ruptura, los hechos que la originan no pueden tener origen en la actividad de la administración, habida cuenta de que, por definición, deben de ser ajenos a la voluntad de las partes.

37. La jurisprudencia ha establecido que la teoría del hecho del príncipe, como fenómeno determinante del rompimiento de la ecuación contractual, se presenta cuando concurren los siguientes supuestos (se trascribe):

“a) La expedición de un acto general y abstracto.

b) La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.

c) La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera. del contrato como consecuencia de la vigencia del acto.

d) La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del contrato [o de la presentación de la propuesta, según el caso]”.

38. En el presente caso, la Sala considera que no se encuentran presentes varios supuestos para la configuración de la teoría del hecho del príncipe:

39. En primer lugar, porque no se acreditó la expedición de un acto general y abstracto que modificara la planta de personal del municipio de Santiago de Cali. Si bien las partes estuvieron de acuerdo en que la entidad emprendió una “reforma administrativa” que trajo como consecuencia la disminución del número de servidores públicos vinculados al municipio y, de contera, de la población a ser atendida por el Consorcio Sanitas, conviene recordar que el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil (CPC) dispone que las normas jurídicas que no tienen alcance nacional deben ser probadas mediante la copia de las mismas. Revisado el expediente, se advierte que allí no reposan copias de actos administrativos proferidos por el municipio de Santiago de Cali que tengan relación con la mencionada “reforma administrativa”.

40. En segundo lugar, porque la “reforma administrativa” que efectuaría el municipio de Santiago de Cali y traería consigo la modificación de la composición etárea de la población a ser atendida era absolutamente previsible al momento de celebración del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001. En efecto, el mencionado negocio jurídico fue celebrado precisamente para prestar el servicio de salud a una población durante una época en la que esta disminuiría y su composición etárea se modificaría, como consecuencia de medidas a ser adoptadas por la entidad demandada en un futuro próximo. Como puede leerse en las consideraciones del contrato (se trascribe):

“(…) hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de salud previas las siguientes consideraciones: (…)

1) Que el Municipio de Santiago de Cali Dirección del Recurso Humano – Unidad de Salud Laboral E.A.S. requiere contratar la prestación de los servicios de salud para los empleados públicos, pensionados y jubilados y otros afiliados a dicha E.A.S. y para los trabajadores oficiales amparados en la Convención Colectiva de trabajo vigente de conformidad con el artículo 479 del C.S.T. que demanda el Decreto Municipal 0216 de 1991 y la Convención Colectiva citada.

2) Que el Municipio de Santiago de Cali se encuentra en un proceso de ajuste fiscal para lo cual debe implementar una reforma Administrativa que implica una reducción significativa a la Planta de Empleados públicos y Trabajadores Oficiales que trae como consecuencia un cambio en el numero de usuarios beneficiarios de la prestación de servicios de salud mencionados y en la composición de los grupos etareos de esa población.

3) Que la Reforma Administrativa a la fecha de tramite y suscripción del presente contrato no se ha implementado.

4) Que como consecuencia de no contar con la información a la que se refiere el numeral anterior (…) resulta conveniente y necesario que los servicios de salud requeridos se contraten de manera directa en las mismas condiciones técnicas, económicas y de servicios con empresas integrantes del consorcio que los ha venido prestando y durante un término suficiente para que, una vez efectuada la reducción a la planta de cargos como consecuencia del ajuste fiscal, se pueda, previo la terminación del presente contrato, proceder a la celebración de un nuevo contrato previa selección del contratista con base en unos términos de referencia elaborados con fundamento en información real del número de usuarios y su composición etárea”.

41. Adicionalmente, el Consorcio Sanitas reconoció en su demanda que, para la fecha de celebración del contrato, como consecuencia de la “reforma administrativa” a ser efectuada por el municipio de Santiago de Cali, “se preveía una reducción en el número de usuarios de los servicios de salud objeto de aquel y una modificación en su composición etárea (sexo y edad)”, pero que, sin embargo, se desconocía “la magnitud que podrían tener uno y otro eventos” –párrafo 6–. El hecho de que no pudiera establecerse con exactitud cómo iba a variar la población a ser atendida y a modificarse su composición etárea no se opone a la previsibilidad de estas dos situaciones, motivo por el cual se tomará esta afirmación como una confesión por apoderado judicial, en los términos del artículo 197 del CPC.

42. En tercer lugar, porque no se demostró que la “reforma administrativa” alterara de manera extraordinaria o anormal la ecuación contractual existente al momento de la celebración del contrato. En este punto, la Sala pone de presente el parágrafo sexto de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, en el cual se estableció que la población a atender en ejecución del contrato era variable. El Consorcio Sanitas no demostró cómo eran las variaciones de la población a atender y su composición etárea en condiciones normales, ni sus diferencias con las variaciones ocurridas durante la “reforma administrativa”.

43. En ese orden de ideas, al no haberse acreditado un supuesto de ruptura del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, la Sala modificará la Sentencia de 23 de febrero de 2012 y negará las pretensiones segunda, tercera y cuarta de la demanda presentada por el Consorcio Sanitas.

44. Con relación al posible incumplimiento del municipio de Santiago de Cali de la obligación establecida en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, consistente en reajustar, de mutuo acuerdo con su co-contratante, el valor per-cápita a ser pagado por usuario por mes, la Sala considera lo que a continuación se expone:

45. En consonancia con lo expuesto por el Tribunal con respecto al parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 –párrafo 12–, la Sala estima que el mismo contiene una obligación de hacer –reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo– sometida a dos condiciones suspensivas alternativas: (1) que los usuarios de los servicios de salud prestados en virtud del contrato disminuyan en más de un 25% o; (2) que la composición etárea de estos usuarios se modifique.

46. Como se indicó en el párrafo 35, al estar probado que la composición etárea de los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali y sus beneficiarios a ser atendidos por el Consorcio Sanitas varió durante la ejecución del contrato, se tiene que una de las condiciones suspensivas de la obligación contenida en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 acaeció y, en los términos del artículo 1536 del Código Civil, nació en cabeza de las partes la referida obligación, consistente en reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo.

47. Está acreditado que el Consorcio Sanitas solicitó al municipio de Santiago de Cali reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo en dos oportunidades. Igualmente, según se afirmó en la demanda presentada por el Consorcio Sanitas, el municipio de Santiago de Cali nunca cumplió su obligación, negación indefinida que no fue desvirtuada por la entidad demandada. Por lo anterior, la Sala concluye que el municipio de Santiago de Cali incumplió su obligación consistente en reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo, y así lo declarará en la Sentencia.

B.- Improcedencia de reconocer “mayores valores mensuales” al Consorcio Sanitas por los servicios prestados en enero de 2002 a los servidores públicos del municipio de Santiago de Cali y a sus beneficiarios

48. La Sala considera que no hay lugar a que el municipio de Santiago de Cali reconozca “mayores valores mensuales” al Consorcio Sanitas por los servicios prestados en enero de 2002 a los servidores públicos del municipio y a sus beneficiarios. En ese sentido, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal al respecto, pero no porque las partes hayan celebrado un contrato de transacción con relación a estos servicios, como lo indicó el Tribunal, sino porque los mismos fueron prestados por fuera del amparo del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001.

49. En efecto, como el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001 estuvo vigente entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2001, de conformidad con su cláusula quinta, la obligación de reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo no se extendía a los servicios prestados por el Consorcio Sanitas en enero de 2002.

50. Por consiguiente, se mantendrá la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, la cual será actualizada, como fue solicitado en la demanda y establecido en la Sentencia de primera instancia, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:

VA = VH x (IPC final/IPC inicial)

Donde:

VA = Valor actualizado

VH = Valor histórico

| Mes | "mayores valores mensuales" (VH) | IPC inicial | IPC final | Factor de actualiación | VA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jul-01 | $1.025.479,00 | 45,99 | 104,97 | 2,28245270711024 | $2.340.607,32 |
| ago-01 | $2.086.920,00 | 46,11 | 104,97 | 2,27651268705270 | $4.750.899,86 |
| sept-01 | $1.549.312,00 | 46,28 | 104,97 | 2,26815038893691 | $3.514.072,62 |
| oct-10 | $41.546.780,00 | 46,37 | 104,97 | 2,26374811300410 | $94.051.444,83 |
| nov-01 | $57.624.120,00 | 46,42 | 104,97 | 2,26130978026713 | $130.305.986,14 |
| dic-01 | $60.397.155,00 | 46,58 | 104,97 | 2,25354229282954 | $136.107.543,16 |
| TOTAL | $164.229.766,00 |  |  |  | $371.070.553,91 |

C.- Liquidación judicial del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001

51. Para finalizar, corresponde a la Sala pronunciarse sobre la pretensión relativa a la liquidación del contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001. En vista de que en el proceso no se demostró la existencia de obligaciones pendientes por cumplir de cada una de las partes respecto de su contraparte, la Sala liquidará el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, incluyendo como saldo a favor del Consorcio Sanitas, la suma de $371.070.553,91, resultante de la condena por incumplimiento contractual actualizada.

2.3. Sobre la condena en costas

52. La Sala se abstendrá de condenar en costas porque no se dan los supuestos del artículo 171 del CCA requeridos.

3. DECISIÓN

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

# RESUELVE

MODIFICAR la Sentencia de 23 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y, en su lugar, resolver lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR que el municipio de Santiago de Cali – Dirección del Recurso Humano – Unidad de Salud Laboral incumplió el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, al no reajustar el valor per-cápita de mutuo acuerdo.

SEGUNDO: CONDENAR al municipio de Santiago de Cali – Dirección del Recurso Humano – Unidad de Salud Laboral a pagar al Consorcio Sanitas la suma de $371.070.553,91.

TERCERO: DECLARAR liquidado judicialmente el contrato de prestación de servicios de salud de 29 de mayo de 2001, en los términos expuestos en la parte motiva de esa providencia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO			          	MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

ALBERTO MONTAÑA PLATA

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA).

Conformado por la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., la Clínica Colsanitas S.A. y Farmasanitas Ltda.

Folios 251-299 del cuaderno 2.

Folios 320-329 del cuaderno 2.

Folios 400-413 del cuaderno principal.

Folios 432-437 del cuaderno principal.

Folios 414-427 del cuaderno principal.

Folios 500-511 del cuaderno principal.

Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de julio de 1993, exp. 8.163.

Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 24.996; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 14 de marzo de 2013, exp. 20.524; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 16 de septiembre de 2013, exp. 30.571; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 24.169; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 29.214; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 9 de julio de 2014, exp. 33.831; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 6 de mayo de 2015, exp. 31.837; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 16 de julio de 2015, exp. 53.154; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 29 de enero de 2016, exp. 38.449 y; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de abril de 2016, exp. 46.297.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 16 de septiembre de 2013, exp. 30.571; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 14 de marzo de 2013, exp. 20.524; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 16 de julio de 2015, exp. 53.154; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 29 de enero de 2016, exp. 38.449; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 13 de abril de 2016, exp. 46.297.

Tanto el Consorcio Sanitas como el municipio de Santiago de Cali estuvieron de acuerdo, en sus escritos de demanda y de contestación de la demanda, en que efectivamente la composición etárea varió en el curso de la ejecución contractual con ocasión de la reforma administrativa del municipio. Inclusive, la entidad aportó un cuadro en el que constan el número de personas por grupo etáreo en cada mes, así como sus respectivas variaciones porcentuales (folio 317 del cuaderno 2).

“Parágrafo I: En caso de que los usuarios del contrato se disminuyan en mas del veinticinco por ciento (25%) o si la composición etárea de los mismos sufre modificación, el valor de la capitación establecidos por usuarios mes, será reajustado de mutuo acuerdo entre las partes contractuales”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de mayo de 2003, exp. 14.577.

Folios 32-43 del cuaderno 2, 51-62 y 82-93 del cuaderno 3.

Artículo 197: “La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101”.

“Paragrafo VI: Las partes dejan constancia que el número de afiliados es variable, de acuerdo con las nuevas afiliaciones autorizadas por la ley que se presenten en el mes previo a la prestación del servicio, por ello la liquidación se hará con el reporte mensual de afiliados de la Unidad de Salud Laboral E.A.S (…)”.

En comunicaciones de 28 de diciembre de 2001 (folios 127-130 del cuaderno 2) y 31 de diciembre de 2001 (folios 45-46 del cuaderno 2).